2018届工业设计毕业设计要求与工作安排

一、进行程序

（一）确定课题。时间：2017年12月，与指导教师一起对课题进行讨论并由指导教师下达设计毕业设计课题和要求，主要包括：

1. 要求完成的工作内容

2. 明确分时段完成的进度表

3. 提出参考书目

（二）方案设计选定，2017年12月至2018年1月。

（三）2018年3月至5月，按既定进度完成工作，指导教师定期检查（每周不少于一次），由师生约定集中地点、日期。

（四）2018年5月20日前，完成设计、撰写设计说明。

（五）2018年5月30日前，指导教师评阅并写评语，确定能否参加答辩。

（六）2018年6月上旬，答辩，评分。

（七）2018年5月至6月期间，举办毕业展览，具体时间有学院统一调配。

二、选题方向：

可以由指导老师各具自己的研究方向和研究课题确定，也可以是学生根据自己的兴趣爱好确定，也可以是企业实际命题和重要赛事的命题；主要分为以下几类：

- 以文化研究为背景的文化产品设计

2.以企业实际需求和实际问题为主导的工业产品创新设计

3.以国际大赛为目标的概念设计

4.以指导老师自己的研究方向为主导的相关产品设计

5.以产品视觉为主体的企业形象设计

6.家具家居产品设计

7.包括并不限与上述内容的相关产品设计

三、具体要求：
1.设计报告(说明书)

1）市场调研（8000字左右）

2）方案设计（含草图、效果图、必要的结构原理说明）

3）定案与制图（含系列产品设计）

4）设计总结、参考文献等

2. 展板（900*1200）二块

3.模型制作

4. 光盘（含设计相关的电子文档、演示文稿）

5.展板正标题统一为“江苏理工学院艺术设计学院工业设计系2016届工业设计毕业设计作品”，副标题根据设计主题拟定，并设计版面、装裱。

c、打印一套用于答辩的彩色设计图文资料，要求设计版面，根据答辩要求安排内容；

d、以上所有文档材料均需以电子文档形式存档，并刻录光盘上交保存。

e、中期检查表中的情况记载及指导老师意见必须由指导老师手写，且有过程性文字记录。

四、毕业设计进展要求：

设计调查：要求把要设计的对象以及消费人群等相关内容了解清楚，为后期的设计做好铺垫，并写出不少于8000字的设计说明一份，包括设计调研、设计思想、设计分析、材料、使用状态、人机工程分析等。

草图阶段：把搜集的资料和自己的具体设计想法用草图形式绘制出来，多角度的分析具体设计的对象。

方案确定：从草图中挑选最佳方案，经指导老师认可后，准备进入图纸阶段。

图纸阶段：设计三维图集一套，内容包括效果图，三视图，外观尺寸图，功能分析图，多色彩、材质表现的效果图等。

展版阶段：内容包括产品设计概况说明，方案草图和三视图，效果图等，画面排版美观紧凑，符合设计风格。

答辩前期准备：整理自己设计作品的思路，跟答辩老师多交流，做好答辩前的心理和思路上的准备。

答辩：提前来到答辩现场，等候正式答辩。

展览：准备布展。

五、指导教师安排

| 分组 | 指导教师 | 职称 | 指导学生人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一组 | 卢景同 | 副教授 | 15 |
|  | 陈思佳 | 讲师 | 15 |
|  | 刘治国 | 副教授 | 16 |
| 第二组 | 薛生健 | 副教授 | 10 |
|  | 滕佳华 | 讲师 | 15 |
|  | 封 冰 | 讲师 | 15 |

六．毕业设计报告书要求：

设计报告书必须按照江苏理工学院2016届《毕业设计(报告书)指导手册》中报告书模式的要求认真完成。设计报告书的内容必须来源于毕业设计，字数不少于8000字,设计报告书的内容主要包括设计选题、市场调研、设计定位、设计理念、创新价值、未来展望等。设计报告书中应附相关图片，图片不少于20幅，设计报告书后应有附录，主要包括分析草图、效果图、模型图等不少于6张。